## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 7월
[10 empty] | 7월 2주차 | [5 empty] | 7월 3주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[10 empty] | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21
| 1 | 1. | 기획 및 설계 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 2 | 1.1. | 요구사항 분석 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 3 | 1.1.1 | 게임 기능 분석 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 3 | 1.1.2 | UI 요구사항 정의 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 2 | 1.2. | 게임 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 3 | 1.2.1 | 게임 로직 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 3 | 1.2.2 | UI 설계 |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 3일 | bar: 1900-01-11 to 1900-01-13
| 1 | 2. | 개발 |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6일 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-14; 1900-01-17 to 1900-01-18
| 2 | 2.1. | 프론트엔드 개발 |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6일 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-14; 1900-01-17 to 1900-01-18
| 3 | 2.1.1 | HTML 구조 작성 |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 1일 | bar: 1900-01-13
| 3 | 2.1.2 | CSS 스타일링 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6일 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-14; 1900-01-17 to 1900-01-18
| 3 | 2.1.3 | JavaScript 게임 로직 구현 | 김기호, 이민아 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6일 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-14; 1900-01-17 to 1900-01-18
| 2 | 2.2. | 이미지 및 리소스 준비 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6일 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-14; 1900-01-17 to 1900-01-18
| 3 | 2.2.1 | 카드 이미지 수집 | 박세희 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 1일 | bar: 1900-01-13
| 3 | 2.2.2 | 게임 시작 화면 디자인 | 오준택 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 1일 | bar: 1900-01-13
| 3 | 2.2.3 | 난이도 설정 화면 디자인 | 박세희 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2일 | bar: 1900-01-14
| 3 | 2.2.4 | 게임 플레이 화면 디자인 | 오준택 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2일 | bar: 1900-01-14
| 3 | 2.2.5 | 게임 최종 결과 화면 디자인 | 오준택 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2일 | bar: 1900-01-17
| 3 | 2.2.6 | 연속 매칭 성공 횟수에 따른 애니메이션 디자인 | 박세희 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 3일 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-18
| 2 | 2.3. | 기능 개발 | 김기호, 이민아 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 6일 | bar: 1900-01-13 to 1900-01-14; 1900-01-17 to 1900-01-18
| 3 | 2.3.1 | 카드 뒤집기 기능 구현 | 이민아 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 1일 | bar: 1900-01-13
| 3 | 2.3.2 | 카드 매칭 로직 구현 | 김기호 |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 1일 | bar: 1900-01-13
| 3 | 2.3.3 | 매칭 실패 시 카드 뒤집기 기능 구현 | 이민아 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 1일 | bar: 1900-01-14
| 3 | 2.3.4 | 게임 시작 버튼 및 초기화 기능 구현 | 김기호 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2일 | bar: 1900-01-14
| 3 | 2.3.5 | 매칭 성공(+) 또는 실패(-) 점수 기능 구현 | 이민아 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2일
| 3 | 2.3.6 | 게임 제한 시간 기능 구현 | 김기호 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 1일
| 3 | 2.3.7 | 연속 매칭 성공 횟수에 따른 추가 가산점 기능 구현 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2일
| 3 | 2.3.8 | 힌트(2초간 카드 모드 보여주기)기능 구현 | 이민아 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2일 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-18
| 3 | 2.3.9 | 게임 종료 시 결과 화면(최종 점수 및 다시하기 버튼) 구현 | 김기호 |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2일 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-18
| 1 | 3. | 테스트 및 디버깅 |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2일 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-20
| 2 | 3.1. | 단위 테스트 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
| 3 | 3.1.1 | 카드 뒤집기 기능 테스트 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
| 3 | 3.1.2 | 카드 매칭 로직 테스트 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
ㅑ | 3 | 3.1.3 | 매칭 실패 시 카드 뒤집기 테스트 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
| 3 | 3.1.4 | 게임 시작 버튼 및 초기화 테스트 | 오준택, 박세희 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
| 2 | 3.2. | 통합 테스트 | 김기호, 이민아 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
| 3 | 3+B43+C37 | 전체 게임 로직 통합 테스트 | 김기호, 이민아 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 1일 | bar: 1900-01-18
| 2 | 3.3. | 디버깅 | 김기호, 이민아 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2일 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19
| 3 | 3.3.1 | 버그 수정 | 김기호, 이민아 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2일 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19
| 1 | 4. | 발표 | 김기호, 박세희 |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2일 | bar: 1900-01-20 to 1900-01-21
| 2 | 4.1. | 첨부 자료 | 김기호 |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2일 | bar: 1900-01-20 to 1900-01-21
| 3 | 4.1.2 | 설정 파일 및 화면 캡쳐 | 이민아 |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2일 | bar: 1900-01-20 to 1900-01-21
| 2 | 4.2 | 프로젝트 최종 발표 | 김기호, 박세희 |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 1일 | bar: 1900-01-21

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스